## 위험성 평가서
위험성평가표 [ ■최초, □정기, □수시 ]
작 업 명 |  | 가산~가평 천연가스 공급시설 건설공사 가설컨테이너 설치 및 운영 기술용역 |  | 평가기간 |  | 2026년 07월 11일 |  |  |  |  | 재평가일
|  |  |  | 작업전 | 수급인 | 근 로 자 |  | 작 성 자 |  | 승 인 자 | 재평가 | 수급인 | 근 로 자 |  | 작 성 자 |  | 승 인 자
회 사 명 |  | 서울검사(주) |  |  |  | 유상훈 |  | 주진철 |  | 강신태 |  |  | (서명) |  | (서명) |  | (서명)
작업공종 |  | 가설컨테이너 설치 및 운영 |  |  | 도급인 | 검토자(감독) |  | 검토자(안전) |  | 승 인 자 |  | 도급인 | 검토자(감독) |  | 검토자(안전) |  | 승 인 자
작업기간 |  | 2026년 06월 16일 ~ 2026년 06월 30일 |  |  |  | (서명) |  | (서명) |  | (서명) |  |  | (서명) |  | (서명) |  | (서명)
세부작업 | 위험분류 | 유해 위험 요인 파악 | 현재의 안전 보건 조치 |  |  | 위험성 결정 |  |  | 위험성 감소 대책 |  |  | 재평가 |  |  |  | 개선 후 위험성 (재평가)
|  | 위험 발생 상황 및 결과 |  |  |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 (등급) |  |  |  | 개선예정일 |  | 담당자 (담당부서) | 완료일 | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 (등급)
반입 및 설치 | 기계적(설비)적 요인 | 크레인 양중 작업 중 줄걸이(슬링벨트) 파단 및 체결 불량으로 낙하 | 안전모 착용 / 작업 전 점검 |  |  | 2 | 3 | V
|  | 설치 지반의 평탄성 불량 및 침하로 인한 컨테이너 전도 | 작업 전 점검 |  |  | 2 | 3 | V
전기설비 | 기계적(설비)적 요인 | 전원 연결 시 규격 미달 전선 사용 및 접지 불량으로 인한 감전 | 절연장갑 착용 / TBM 전파 |  |  | 2 | 3 | V
|  | 문어발식 콘센트 사용 및 전열기구 과열로 인한 화재 발생 | 소화기 비치 |  |  | 2 | 3 | V
유지 및 운영 | 기계적(설비)적 요인 | 컨테이너 출입구 계단 단차 및 결빙으로 인한 미끄러짐(전도) | 작업 전 점검 |  |  | 2 | 2 | IV
|  | 환기 불량 상태에서 난방기기 사용 중 일산화탄소 중독 | 작업 전 TBM 전파 |  |  | 1 | 3 | III