## 위험성 평가서
위험성평가표 [ ■최초, □정기, □수시 ]
작 업 명 |  | 가산~가평 천연가스 공급시설 건설공사 방사선투과검사 기술용역 |  | 평가기간 |  | 2026년 07월 11일 |  |  |  |  | 재평가일
|  |  |  | 작업전 | 수급인 | 근 로 자 |  | 작 성 자 |  | 승 인 자 | 재평가 | 수급인 | 근 로 자 |  | 작 성 자 |  | 승 인 자
회 사 명 |  | 서울검사(주) |  |  |  | 유상훈 |  | 주진철 |  | 강신태 |  |  | (서명) |  | (서명) |  | (서명)
작업공종 |  | 방사선투과검사 |  |  | 도급인 | 검토자(감독) |  | 검토자(안전) |  | 승 인 자 |  | 도급인 | 검토자(감독) |  | 검토자(안전) |  | 승 인 자
작업기간 |  | 2026년 06월 16일 ~ 2026년 06월 30일 |  |  |  | (서명) |  | (서명) |  | (서명) |  |  | (서명) |  | (서명) |  | (서명)
세부작업 | 위험분류 | 유해 위험 요인 파악 | 현재의 안전 보건 조치 |  |  | 위험성 결정 |  |  | 위험성 감소 대책 |  |  | 재평가 |  |  |  | 개선 후 위험성 (재평가)
|  | 위험 발생 상황 및 결과 |  |  |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 (등급) |  |  |  | 개선예정일 |  | 담당자 (담당부서) | 완료일 | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 (등급)
이동 | 기계적(설비)적 요인 | 이동 중 지면 단차, 돌출물, 자재 등에 걸려 넘어짐 (전도) 위험 | 안전모, 안전화 착용 / 정리정돈 |  |  | 2 | 2 | IV
|  | 이동용 사다리를 이용한 고소 이동 중 사다리 전도 및 추락 | 안전모 착용 / 작업 전 TBM 전파 |  |  | 2 | 3 | V
|  | 현장 내 중장비(굴착기 등) 주변 이동 중 장비와 충돌 또는 끼임 | 작업 전 TBM 전파 |  |  | 2 | 3 | V
|  | 야간 암실 차량 주·정차 및 이동 시 시야 확보 불량으로 근로자 및 타 장비 충돌 | 신호수(유도자) 배치 / 차량 경광등 작동 / 지정된 안전 통제구역 주차 |  |  | 2 | 3 | V
사전준비 | 기계적(설비)적 요인 | 필름부착 작업 시 배관상부에서 미끄러져 넘어짐 위험 | 안전모, 안전화 착용 / 점검 |  |  | 3 | 2 | V
|  | 지하(트렌치) 작업 중 상부 낙하물에 의한 사고위험 | 안전모, 안전화 착용 |  |  | 2 | 3 | V
|  | 필름부착작업 시 사다리 작업 중 추락/전도 위험 | 보호구 착용 / 점검 |  |  | 3 | 2 | V
| 작업특성 요인 | 차폐체 설치/해체 작업 시 중량물 낙하에 의한 사고 위험 | 보호구 착용 / 점검 |  |  | 2 | 3 | V
| 기계적(설비)적 요인 | 인소스로봇(크롤러) 투입/반출 작업 시 낙하 위험 | 작업 전 TBM 전파 |  |  | 2 | 3 | V
사전준비 | 기계적(설비)적 요인 | 손상된 슬링벨트 사용 및 줄걸이 부적합으로 낙하 사고 위험 | 안전모 착용 / 점검 |  |  | 2 | 3 | V
| 작업특성 요인 | 협소공간 필름부착 시 부자연스런 자세에 의한 근골격계질환 | 보호구 착용 / TBM 전파 |  |  | 2 | 2 | IV
| 작업환경 요인 | 우천 등으로 인한 굴착법면 상태 약화로 붕괴 위험 | 안전모 착용 / 점검 |  |  | 2 | 3 | V
| 화학(물질)적 요인 | 배관 내부 및 깊은 트렌치 내부 출입 시 산소 결핍 또는 유해가스 체류로 인한 질식 | 출입 전 산소/유해가스 농도 측정 / 가스마스크 등 개인보호구 지급 |  |  | 2 | 3 | V
비파괴검사 | 화학(물질)적 요인 | 필름 현상 작업 시 약품 취급 오류/누출에 의한 흡입 및 화상 위험 | 보호구 착용 / 특별교육 |  |  | 2 | 3 | V
| 물리적 요인 | 검사안전구역 미설정 및 통제 부실 시 방사능 노출 피폭 위험 | 출입금지 간판 설치 |  |  | 2 | 3 | V
|  | 가이드튜브 꺾임, 장비 결함 등으로 동위원소 선원 미회수 시 고선량 피폭 위험 | 사용 전 장비 점검 / 비상용 차폐복 및 집게(Handling tong) 비치 / 비상훈련 |  |  | 1 | 3 | III
| 기계적(설비)적 요인 | 야간 검사 시 조명 부족 및 시야 미확보로 인한 전도, 추락, 장비 충돌 위험 | 작업구간 투광기 설치 / 안전조끼(반사띠) 착용 / 개인용 랜턴 지급 |  |  | 2 | 2 | IV
| 작업환경 요인 | 야간 조명등 및 검사장비 케이블 피복 손상, 누전, 우천 시 감전 위험 | 누전차단기 부착 분전반 사용 / 전선 바닥 방치 금지(거치) / 우천 시 작업 통제 |  |  | 2 | 2 | IV
작업 후 정리 | 기계적(설비)적 요인 | 필름 및 차폐체 해체 작업 시 배관상부 미끄러짐 및 추락/낙하 | 보호구 착용 / TBM 전파 |  |  | 3 | 2 | V
|  | 웰딩하우스 하부 및 현장 정리 중 두부 충돌 및 부딪힘 위험 | 보호구 착용 / TBM 전파 |  |  | 2 | 2 | IV
작업 후 정리 | 물리적 요인 | 차량 이동 중 동위원소 저장용기 전도/낙하로 인한 방사능 유출 및 장비 파손 | 전용 운반차량 사용(경고표지 부착) / 저장소 시건장치 및 고정 상태 확인 |  |  | 1 | 3 | III