## 위험성 평가서
위험성평가표 [ ■최초, □정기, □수시 ]
작 업 명 |  | 가산~가평 천연가스 공급시설 건설공사 초음파탐상검사 기술용역 |  | 평가기간 |  | 2026년 07월 11일 |  |  |  |  | 재평가일
|  |  |  | 작업전 | 수급인 | 근 로 자 |  | 작 성 자 |  | 승 인 자 | 재평가 | 수급인 | 근 로 자 |  | 작 성 자 |  | 승 인 자
회 사 명 |  | 서울검사(주) |  |  |  | 유상훈 |  | 주진철 |  | 강신태 |  |  | (서명) |  | (서명) |  | (서명)
작업공종 |  | 초음파탐상검사 |  |  | 도급인 | 검토자(감독) |  | 검토자(안전) |  | 승 인 자 |  | 도급인 | 검토자(감독) |  | 검토자(안전) |  | 승 인 자
작업기간 |  | 2026년 06월 16일 ~ 2026년 06월 30일 |  |  |  | (서명) |  | (서명) |  | (서명) |  |  | (서명) |  | (서명) |  | (서명)
세부작업 | 위험분류 | 유해 위험 요인 파악 | 현재의 안전 보건 조치 |  |  | 위험성 결정 |  |  | 위험성 감소 대책 |  |  | 재평가 |  |  |  | 개선 후 위험성 (재평가)
|  | 위험 발생 상황 및 결과 |  |  |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 (등급) |  |  |  | 개선예정일 |  | 담당자 (담당부서) | 완료일 | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 (등급)
사전준비 | 기계적(설비)적 요인 | 지하 작업 중 낙하물에 의한 사고위험 | 안전모, 안전화 착용 / 작업 전 점검 |  |  | 2 | 3 | V
| 작업특성 요인 | 손상된 슬링벨트 사용 시 판단에 의한 중량물낙하 사고 위험 | 안전모, 안전화 착용 / 작업 전 점검 |  |  | 2 | 3 | V
|  | 중량물 줄걸이작업 부적합 시 낙하에 의한 사고위험 | 안전모, 안전화 착용 / 작업 전 점검 |  |  | 2 | 3 | V
| 기계적(설비)적 요인 | 근로자가 안전모 등 개인 보호구 미착용에 의한 충돌 | 안전모, 안전화 착용 / 작업 전 점검 |  |  | 2 | 2 | IV
| 작업특성 요인 | 중장비 이용 중량물 취급 작업 중 신호오류에 의한 충돌사고 위험 | 안전모, 안전화 착용 / 작업 전 점검 |  |  | 2 | 2 | IV
비파괴검사 | 작업특성 요인 | 협소공간 검사 시 부자연스런 자세에 의한 근골격계질환 위험 | 작업 전 스트레칭 |  |  | 2 | 1 | III
| 작업환경 요인 | 우천으로 인한 굴착법면상태 악화에 의한 붕괴 위험 | 안전모, 안전화 착용 / 작업 전 점검 |  |  | 2 | 3 | V
작업 후 정리 | 작업특성 요인 | 중량물 줄걸이작업 부적합 시 낙하에 의한 사고위험 | 안전모, 안전화 착용 / 작업 전 점검 |  |  | 2 | 2 | IV
|  | 손상된 슬링벨트 사용 시 판단에 의한 중량물낙하 사고 위험 | 안전모, 안전화 착용 / 작업 전 점검 |  |  | 2 | 2 | IV
작업 후 정리 | 작업특성 요인 | 중장비 이용 중량물 취급 작업 중 신호오류에 의한 충돌사고 위험 | 안전모, 안전화 착용 / 작업 전 점검 |  |  | 2 | 2 | IV