## 작업승인계획서
[서울안전건설사무소] 서울검사(주) 비파괴검사 주요 일일작업
|  |  | 수급업체 | KOGAS
일자: 2026년 07월 10일 O요일 |  |  | (인) | (인)
1. 총 투입 현황
총 작업 개소 | 인원 (계) | 장비 (계) | RT / 크롤러 투입 | UT / PT / 기타 장비
10 개소 | 00 명 | 00 대 | RT조사기 0대, 크롤러 0대 | UT 0대, PT 0세트, 발전기 0대
2. 팀별 세부 작업 및 안전관리 계획
구 분 | 금 일 작 업 (내용 및 시간) | 주요 위험 요소 (위험성 평가) | 안전관리 중점사항 (대책) | 시공자 (관리감독자)
비파괴 A팀 (본관) (작업개소: 00개소) | [구간: OO천 ~ OOO천] (내용) 30" 주배관 맞대기 용접부 방사선투과검사(RT) ※ 작업시간: (08:00~17:00) [투입 현황] 인원: 00명 장비: 조사기 1, 크롤러 1, 차폐막 2 | 1. (근골격계) 무거운 납 차폐복/장비 운반 2. (질식) 배관 내부 진입 시 산소 결핍 3. (협착) 크롤러 등 장비 이동 중 끼임 | 1. 스트레칭 실시, 중량물 2인 이상 운반 2. 산소농도 측정 및 환기 실시, 밀폐공간 진입 통제 3. 장비 이동 시 주변 확인, 작업 지휘자 배치 | (서명)
내용 없음
3. 기타 진행 현황 및 요청사항
작업 구간 | 전일 누계 | 금일 계획 | 전체 진행률 | 기타 작업 현황 및 요청사항
전체 공구 | RT: 0 매 UT: 0.00 M PT: 0.00 M | RT: 0 매 UT: 0.00 M PT: 0.00 M | RT: 0.0% / 24,536 매 UT: 0.0% / 319.02 M PT: 0.0% / 338.63 M | - 익일 야간 RT 작업 승인 별도 요청 - 크롤러 전원 지원 요망
※ 참고: 비파괴검사는 '위험작업'에 속하므로 본 계획서와 함께 [위험성평가표]를 첨부하여 작업 1일 전(D-1)까지 승인을 득해야 합니다.

## TBM 회의록
첨부1. 작업 전 안전점검회의(TBM) 회의록
작업 전 안전점검회의(TBM) 회의록
TBM 일시 | 2026 년 07 월 10 일 08:00 ~ 08:15 | [5 empty] | 작업날짜와 동일함 (☑예, ☐아니오)
작 업 명 | 방사선투과검사
작업내용
TBM 장소 | [7 empty] | 위험성평가 실시여부 |  |  | 예 ☑ 아니오 ☐
잠재위험요인 | [5 empty] | 대책 (※ 제거 → 대체 → 통제 순서 고려)
☐ (근골격계) 무거운 납 차폐복/장비 운반 | [5 empty] | ☐ 스트레칭 실시, 중량물 2인 이상 운반
☐ (방사선 피폭) 방사선 투과검사 중 피폭 | [5 empty] | ☐ 콜리메이터 사용, 통제구역 설정/감시자 배치
☐ (추락) 지상 2m 이상 배관 위 검사 | [5 empty] | ☐ 고소작업 시 2인 1조 필수, 안전대 체결
중점위험 요인 | 선정 | ※ (근골격계) 무거운 납 차폐복/장비 운반
| 대책 | 스트레칭 실시, 중량물 2인 이상 운반
TBM 리더 확인 |  | 소속 : 서울검사(주) |  |  | 직책: 부장 |  |  | 성명: (서명)
▣ 작업 전 안전조치 확인 ※ 위 잠재위험요인(중점위험 포함) 안전조치 여부 재확인
잠재위험요소(중점위험 포함) | [5 empty] | 조치여부 |  |  |  | 아니오' 인 경우 조치 내용
☐ (근골격계) 무거운 납 차폐복/장비 운반 | [5 empty] | 예 ☑, 아니오 ☐
☐ (방사선 피폭) 방사선 투과검사 중 피폭 | [5 empty] | 예 ☑, 아니오 ☐
☐ (추락) 지상 2m 이상 배관 위 검사 | [5 empty] | 예 ☑, 아니오 ☐
▣ 작업 전 일일 안전점검 시행 결과
특이사항 없음.
▣ 작업 후 종료 미팅(중점대책의 실효성)
안전하게 작업 종료함.
▣ 참석자 확인 ※ TBM에 참여하지 않은 작업자를 확인하여 미팅 참석 유도
이름 | 서명 | 이름 |  | 서명 | 이름 | 서명 | 이름 |  | 서명 | 이름 |  | 서명
홍길동 |  | 김철수 |  |  | 이영희
양식 C 312-1 |  |  | 서울검사(주) | [6 empty] | A4(210X297)

## 위험성 평가서
위험성평가표 [ ■최초, □정기, □수시 ]
작 업 명 |  | 가산~가평 천연가스 공급시설 건설공사 방사선투과검사 기술용역 |  | 평가기간 |  | 2026년 07월 11일 |  |  |  |  | 재평가일
|  |  |  | 작업전 | 수급인 | 근 로 자 |  | 작 성 자 |  | 승 인 자 | 재평가 | 수급인 | 근 로 자 |  | 작 성 자 |  | 승 인 자
회 사 명 |  | 서울검사(주) |  |  |  | 유상훈 |  | 주진철 |  | 강신태 |  |  | (서명) |  | (서명) |  | (서명)
작업공종 |  | 방사선투과검사 |  |  | 도급인 | 검토자(감독) |  | 검토자(안전) |  | 승 인 자 |  | 도급인 | 검토자(감독) |  | 검토자(안전) |  | 승 인 자
작업기간 |  | 2026년 06월 16일 ~ 2026년 06월 30일 |  |  |  | (서명) |  | (서명) |  | (서명) |  |  | (서명) |  | (서명) |  | (서명)
세부작업 | 위험분류 | 유해 위험 요인 파악 | 현재의 안전 보건 조치 |  |  | 위험성 결정 |  |  | 위험성 감소 대책 |  |  | 재평가 |  |  |  | 개선 후 위험성 (재평가)
|  | 위험 발생 상황 및 결과 |  |  |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 (등급) |  |  |  | 개선예정일 |  | 담당자 (담당부서) | 완료일 | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 (등급)
이동 | 기계적(설비)적 요인 | 이동 중 지면 단차, 돌출물, 자재 등에 걸려 넘어짐 (전도) 위험 | 안전모, 안전화 착용 / 정리정돈 |  |  | 2 | 2 | IV
|  | 이동용 사다리를 이용한 고소 이동 중 사다리 전도 및 추락 | 안전모 착용 / 작업 전 TBM 전파 |  |  | 2 | 3 | V
|  | 현장 내 중장비(굴착기 등) 주변 이동 중 장비와 충돌 또는 끼임 | 작업 전 TBM 전파 |  |  | 2 | 3 | V
|  | 야간 암실 차량 주·정차 및 이동 시 시야 확보 불량으로 근로자 및 타 장비 충돌 | 지정 구역 주차 및 유도자 배치 |  |  | 2 | 3 | V
사전준비 | 기계적(설비)적 요인 | 필름부착 작업 시 배관상부에서 미끄러져 넘어짐 위험 | 안전모, 안전화 착용 / 점검 |  |  | 3 | 2 | V
|  | 지하(트렌치) 작업 중 상부 낙하물에 의한 사고위험 | 안전모, 안전화 착용 |  |  | 2 | 3 | V
|  | 필름부착작업 시 사다리 작업 중 추락/전도 위험 | 보호구 착용 / 점검 |  |  | 3 | 2 | V
| 작업특성 요인 | 차폐체 설치/해체 작업 시 중량물 낙하에 의한 사고 위험 | 보호구 착용 / 점검 |  |  | 2 | 3 | V
| 기계적(설비)적 요인 | 인소스로봇(크롤러) 투입/반출 작업 시 낙하 위험 | 작업 전 TBM 전파 |  |  | 2 | 3 | V
사전준비 | 기계적(설비)적 요인 | 손상된 슬링벨트 사용 및 줄걸이 부적합으로 낙하 사고 위험 | 안전모 착용 / 점검 |  |  | 2 | 3 | V
| 작업특성 요인 | 협소공간 필름부착 시 부자연스런 자세에 의한 근골격계질환 | 보호구 착용 / TBM 전파 |  |  | 2 | 2 | IV
| 작업환경 요인 | 우천 등으로 인한 굴착법면 상태 약화로 붕괴 위험 | 안전모 착용 / 점검 |  |  | 2 | 3 | V
| 화학(물질)적 요인 | 배관 내부 및 깊은 트렌치 내부 출입 시 산소 결핍 또는 유해가스 체류로 인한 질식 | 출입 전 복합가스 농도 측정 |  |  | 2 | 3 | V
비파괴검사 | 화학(물질)적 요인 | 필름 현상 작업 시 약품 취급 오류/누출에 의한 흡입 및 화상 위험 | 보호구 착용 / 특별교육 |  |  | 2 | 3 | V
| 물리적 요인 | 검사안전구역 미설정 및 통제 부실 시 방사능 노출 피폭 위험 | 출입금지 간판 설치 |  |  | 2 | 3 | V
|  | 가이드튜브 꺾임, 장비 결함 등으로 동위원소 선원 미회수 시 고선량 피폭 위험 | 장비 육안 점검 / 작업 전 TBM 전파 |  |  | 1 | 3 | III
| 기계적(설비)적 요인 | 야간 검사 시 조명 부족 및 시야 미확보로 인한 전도, 추락, 장비 충돌 위험 | 개인용 랜턴 지급 / 주의 전파 |  |  | 2 | 2 | IV
| 작업환경 요인 | 야간 조명등 및 검사장비 케이블 피복 손상, 누전, 우천 시 감전 위험 | 전선 정리 / 우천 시 작업 통제 |  |  | 2 | 2 | IV
작업 후 정리 | 기계적(설비)적 요인 | 필름 및 차폐체 해체 작업 시 배관상부 미끄러짐 및 추락/낙하 | 보호구 착용 / TBM 전파 |  |  | 3 | 2 | V
|  | 웰딩하우스 하부 및 현장 정리 중 두부 충돌 및 부딪힘 위험 | 보호구 착용 / TBM 전파 |  |  | 2 | 2 | IV
작업 후 정리 | 물리적 요인 | 차량 이동 중 동위원소 저장용기 전도/낙하로 인한 방사능 유출 및 장비 파손 | 전용 운반차량 사용 및 고정 |  |  | 1 | 3 | III