## 작업승인계획서
[서울안전건설사무소] 서울검사(주) 비파괴검사 주요 일일작업
|  |  | 수급업체 | KOGAS
일자: 2026년 07월 11일 |  |  | (인) | (인)
1. 총 투입 현황
총 작업 개소 | 인원 (계) | 장비 (계) | RT / 크롤러 투입 | UT / PT / 기타 장비
00 개소 | 00 명 | 00 대 | RT조사기 0대 | UT 0대
2. 팀별 세부 작업 및 안전관리 계획
구 분 | 금 일 작 업 (내용 및 시간) | 주요 위험 요소 (위험성 평가) | 안전관리 중점사항 (대책) | 시공자 (관리감독자)
비파괴 A팀 (본관) (작업개소: 00개소) | A팀 내용 | 1. (방사선 피폭) 방사선 투과검사 중 피폭 2. (추락) 지상 2m 이상 배관 위 검사 3. (질식) 배관 내부 진입 시 산소 결핍 | 1. 콜리메이터 사용, 통제구역 설정/감시자 배치 2. 고소작업 시 2인 1조 필수, 안전대 체결 3. 배관내부 인원 진입 금지 (크롤러 대체) | (서명)
비파괴 B팀 (관리소) (작업개소: 00개소) | B팀 내용 | 1. (화학물질) PT 용제 취급 시 흡입 위험 2. (충돌) 좁은 공간 내 타 공정 장비 충돌 3. (화재) 가연성 가스로 인한 화재 | 1. MSDS 비치 및 방독마스크, 장갑 착용 2. 안전감독관 사전 조율 후 작업 통제 3. 화기 구역 분리, 소화기 비치 | (서명)
3. 기타 진행 현황 및 요청사항
작업 구간 | 전일 누계 | 금일 계획 | 전체 진행률 | 기타 작업 현황 및 요청사항
전체 공구 | prev | today | prog | req
※ 참고: 비파괴검사는 '위험작업'에 속하므로 본 계획서와 함께 [위험성평가표]를 첨부하여 작업 1일 전(D-1)까지 승인을 득해야 합니다.