## 위험성 평가서
현 장 명 | 가산~가평 천연가스 공급시설 건설공사 |  |  | 위험성 평가서 | [5 empty] | 작 성 자 | 작성검토자 | 검 토 자 |  |  |  | 승 인 자
작성일자 | 2026년 06월 15일 | [8 empty] | 담당자 | 공사담당자 | 보건관리자 | 안전관리자 | 안전관리팀장 |  | 소 장
협력업체 | 서울검사(주) |  |  | [ ■ 최초평가 □ 수시평가 □ 정기평가 ] | [5 empty] | (서명) | (서명) | (서명) | (서명) | (서명) |  | (서명)
대 공 종 | 침투탐상검사 |  | 관리기간 |  | 2026년 06월 16일 ~ 2026년 06월 30일 |  |  |  | 현장소장 승인의견 |  | "안전을 최우선으로"
중공종 | 작업위치 | 위험성평가 | 재해 형태 | 위험도 |  |  | 중점 등록 (O) | 위험성평가 개선대책 |  |  | 작업일정 | 개선일정 | 검토의견
|  |  |  | 빈도 | 강도 | 등급 (A,B,C) |  |  |  |  | 작업인원 | 개선책임자 | 공사담당 공사팀장 |  | 안전관리자 보건관리자
사전준비 | 비파괴검사 구역 및 야적장 | 지하 작업 중 낙하물에 의한 사고위험 | 낙하 | 2 | 3 | A | O | 1. 굴착 상단부에 자재 및 공구 적재 금지 2. 하부 작업 시 상부 타 공정 혼재 작업 원칙적 금지 |  |  | 2026.06.16 - 2026.06.30 10명 | 2026.06.16 - 관리감독자
|  | 손상된 슬링벨트 사용 시 판단에 의한 중량물낙하 사고 위험 | 낙하 | 2 | 3 | A | O | 1. 작업 전 슬링벨트 손상 및 규격 확인 2. 파손된 슬링벨트는 현장에서 즉시 파기 및 교체 |  |  | 2026.06.16 - 2026.06.30 10명 | 2026.06.16 - 관리감독자
|  | 중량물 줄걸이작업 부적합 시 낙하에 의한 사고위험 | 낙하 | 2 | 3 | A | O | 1. 지정된 줄걸이 용구 사용 및 결속 상태 교차 점검 2. 관리감독자(또는 신호수) 지휘 하에 안전하게 인양 진행 |  |  | 2026.06.16 - 2026.06.30 10명 | 2026.06.16 - 관리감독자
|  | 근로자가 안전모 등 개인 보호구 미착용에 의한 충돌 | 충돌 | 2 | 2 | B | O | 1. 작업구역 진입 전 개인보호구 착용 상태 점검 2. 안전모 턱끈 결속 철저 |  |  | 2026.06.16 - 2026.06.30 10명 | 2026.06.16 - 관리감독자
|  | 중장비 이용 중량물 취급 작업 중 신호오류에 의한 충돌사고 위험 | 충돌 | 2 | 2 | B | O | 1. 장비 작업 반경 내 출입 통제 및 펜스 설치 2. 전담 신호수 배치 및 운전원 간 무전 소통 확립 |  |  | 2026.06.16 - 2026.06.30 10명 | 2026.06.16 - 관리감독자
비파괴검사 | 비파괴검사 구역 및 야적장 | 대상 화학물질에 대한 유해위험성 미인식에 의한 건강장해 발생 위험 | 기타 | 1 | 1 | C |  | 1. 침투탐상제(세척액, 침투액, 현상액) MSDS 비치 2. 작업 전 특별 안전보건 교육 실시 및 취급 주의 전파 |  |  | 2026.06.16 - 2026.06.30 10명 | 2026.06.16 - 관리감독자
|  | 화학물질 취급작업시 보호구 미착용으로 인한 사고 위험 | 기타 | 1 | 1 | C |  | 1. 내화학 장갑 및 방독마스크 지급 및 착용 의무화 2. 보호구 훼손 시 즉시 새 제품으로 교체 지급 |  |  | 2026.06.16 - 2026.06.30 10명 | 2026.06.16 - 관리감독자
|  | 협소공간 검사 시 부자연스런 자세에 의한 근골격계질환 위험 | 근골격계 질환 | 2 | 1 | C |  | 1. 작업 전·후 전신 스트레칭 실시 2. 장시간 구부린 자세 유지 시 주기적인 휴식 부여 |  |  | 2026.06.16 - 2026.06.30 10명 | 2026.06.16 - 관리감독자
|  | 우천으로 인한 굴착법면상태 악화에 의한 붕괴 위험 | 붕괴 | 2 | 3 | A | O | 1. 작업 전 굴착 법면 균열, 용수(물비침) 일일 점검 2. 호우 경보 시 굴착 지점 내부 진입 전면 금지 |  |  | 2026.06.16 - 2026.06.30 10명 | 2026.06.16 - 관리감독자
작업 후 정리 | 비파괴검사 구역 및 야적장 | 중량물 줄걸이 작업 부적합 시 낙하에 의한 사고위험 | 낙하 | 2 | 2 | B | O | 1. 자재 반출 시에도 2줄 걸이 이상 결속 원칙 준수 2. 인양물 하부 절대 접근 금지 |  |  | 2026.06.16 - 2026.06.30 10명 | 2026.06.16 - 관리감독자
|  | 손상된 슬링벨트 사용 시 판단에 의한 중량물낙하 사고 위험 | 낙하 | 2 | 2 | B | O | 1. 철수 작업 전 슬링벨트 훼손 유무 재차 확인 2. 손상 의심 시 무리한 사용 금지 및 즉각 폐기 |  |  | 2026.06.16 - 2026.06.30 10명 | 2026.06.16 - 관리감독자
|  | 중장비 이용 중량물 취급 작업 중 신호오류에 의한 충돌사고 위험 | 충돌 | 2 | 2 | B | O | 1. 장비 철수 동선 사전 파악 및 신호수/유도자 통제 2. 운전원과 수신호 및 무전 교신 확인 후 이동 |  |  | 2026.06.16 - 2026.06.30 10명 | 2026.06.16 - 관리감독자