## 위험성 평가서
현 장 명 | 가산~가평 천연가스 공급시설 건설공사 |  |  | 위험성 평가서 | [5 empty] | 작 성 자 | 작성검토자 | 검 토 자 |  |  |  | 승 인 자
작성일자 | 2026년 06월 15일 | [8 empty] | 담당자 | 공사담당자 | 보건관리자 | 안전관리자 | 안전관리팀장 |  | 소 장
협력업체 | 서울검사(주) |  |  | [ ■ 최초평가 □ 수시평가 □ 정기평가 ] | [5 empty] | (서명) | (서명) | (서명) | (서명) | (서명) |  | (서명)
대 공 종 | 방사선투과검사 |  | 관리기간 |  | 2026년 06월 16일 ~ 2026년 06월 30일 |  |  |  | 현장소장 승인의견 |  | "안전을 최우선으로"
중공종 | 작업위치 | 위험성평가 | 재해 형태 | 위험도 |  |  | 중점 등록 (O) | 위험성평가 개선대책 |  |  | 작업일정 | 개선일정 | 검토의견
|  |  |  | 빈도 | 강도 | 등급 (A,B,C) |  |  |  |  | 작업인원 | 개선책임자 | 공사담당 공사팀장 |  | 안전관리자 보건관리자
이동 | 비파괴검사 구역 및 야적장 | 이동 중 지면 단차, 돌출물, 자재 등에 걸려 넘어짐 (전도) 위험 | 전도 | 2 | 2 | B | O | 1. 가설계단 및 이동통로 내 자재 정리정돈 철저 2. 조도(밝기) 확보 및 보행 중 스마트폰 사용 금지 전파 |  |  | 2026.06.16 - 2026.06.30 10명 | 2026.06.16 - 관리감독자
|  | 이동용 사다리를 이용한 고소 이동 중 사다리 전도 및 추락 | 추락 | 3 | 3 | A | O | 1. 사다리 상단 고정 및 아웃트리거 전개 확인 2. 사다리 이용 시 반드시 2인 1조 작업 |  |  | 2026.06.16 - 2026.06.30 10명 | 2026.06.16 - 관리감독자
|  | 현장 내 중장비(굴착기 등) 주변 이동 중 장비와 충돌 또는 끼임 | 충돌 | 2 | 3 | A | O | 1. 중장비 작업 반경 내 근로자 절대 출입 금지 2. 전담 신호수 배치 및 운전원 무전기 소통 확립 |  |  | 2026.06.16 - 2026.06.30 10명 | 2026.06.16 - 관리감독자
사전준비 | 비파괴검사 구역 및 야적장 | 필름부착 작업 시 배관상부에서 미끄러져 넘어짐 위험 | 전도 | 3 | 2 | A | O | 1. 2m 이상 고소작업 시 지정된 생명줄에 안전대 체결 필수 2. 우천/결빙 시 배관 상부 탑승 작업 전면 중지 |  |  | 2026.06.16 - 2026.06.30 10명 | 2026.06.16 - 관리감독자
|  | 지하(트렌치) 작업 중 상부 낙하물에 의한 사고위험 | 낙하 | 2 | 3 | A | O | 1. 굴착 상단부에 자재 및 공구 적재 금지 2. 하부 작업 시 상부 타 공정 동시 작업 금지 |  |  | 2026.06.16 - 2026.06.30 10명 | 2026.06.16 - 관리감독자
|  | 필름부착작업 시 사다리 작업 중 추락/전도 위험 | 추락 | 3 | 2 | A | O | 1. A형 사다리 최상단 발판 탑승 절대 금지 2. 1인 하단부 지지 (2인 1조 작업) |  |  | 2026.06.16 - 2026.06.30 10명 | 2026.06.16 - 관리감독자
|  | 차폐체 설치/해체 작업 시 중량물 낙하에 의한 사고 위험 | 낙하 | 2 | 3 | A | O | 1. 100kg 이상 인양 시 2줄 걸이 이상 결속 2. 인양 중인 중량물 하부 통행 전면 금지 |  |  | 2026.06.16 - 2026.06.30 10명 | 2026.06.16 - 관리감독자
|  | 인소스로봇(크롤러) 투입/반출 작업 시 낙하 위험 | 낙하 | 2 | 3 | A | O | 1. 투입 전용 인양 장비 사용 및 결속 상태 2중 확인 2. 배터리 및 조작계 이상 시 배관 내부 인력 투입 금지 |  |  | 2026.06.16 - 2026.06.30 10명 | 2026.06.16 - 관리감독자
|  | 손상된 슬링벨트 사용 및 줄걸이 부적합으로 낙하 사고 위험 | 낙하 | 2 | 3 | A | O | 1. 작업 전 슬링벨트 손상 규격 확인 및 파손품 폐기 2. 관리감독자 지휘 하에 안전하게 인양 진행 |  |  | 2026.06.16 - 2026.06.30 10명 | 2026.06.16 - 관리감독자
|  | 협소공간 필름부착 시 부자연스런 자세에 의한 근골격계질환 | 근골격계 질환 | 2 | 2 | B | O | 1. 작업 전·후 스트레칭 실시 및 중량물 인양 올바른 자세 교육 2. 장시간 작업 시 교대 및 휴식 시간 부여 |  |  | 2026.06.16 - 2026.06.30 10명 | 2026.06.16 - 관리감독자
|  | 우천 등으로 인한 굴착법면 상태 약화로 붕괴 위험 | 붕괴 | 2 | 3 | A | O | 1. 작업 전 굴착 법면 균열, 용수(물비침) 점검 2. 호우 경보 발효 시 굴착 지점 내부 진입 금지 |  |  | 2026.06.16 - 2026.06.30 10명 | 2026.06.16 - 관리감독자
비파괴검사 | 비파괴검사 구역 및 야적장 | 필름 현상 작업 시 약품 취급 오류/누출에 의한 흡입 및 화상 위험 | 화학물질 노출 | 2 | 3 | A | O | 1. 현상액/정착액 MSDS(물질안전보건자료) 비치 및 교육 2. 작업 시 방독마스크, 내화학 장갑 착용 철저 |  |  | 2026.06.16 - 2026.06.30 10명 | 2026.06.16 - 관리감독자
|  | 검사안전구역 미설정 및 통제 부실 시 방사능 노출 피폭 위험 | 방사선 피폭 | 3 | 3 | A | O | 1. 콜리메이터(차폐장비) 필수 장착으로 선량 최소화 2. 방사선 10μSv/hr 이하 통제구역 설정 및 전담 감시자 배치 3. 작업자 알람메타/개인선량계 항시 패용 (경보 시 대피) |  |  | 2026.06.16 - 2026.06.30 10명 | 2026.06.16 - 관리감독자
작업 후 정리 | 비파괴검사 구역 및 야적장 | 필름 및 차폐체 해체 작업 시 배관상부 미끄러짐 및 추락/낙하 | 추락 | 3 | 2 | A | O | 1. 정리 작업 중에도 안전대 체결 및 안전모 턱끈 결속 유지 2. 해체된 자재는 던지지 않고 로프나 포대 등을 이용해 하강 |  |  | 2026.06.16 - 2026.06.30 10명 | 2026.06.16 - 관리감독자
|  | 웰딩하우스 하부 및 현장 정리 중 두부 충돌 및 부딪힘 위험 | 충돌 | 2 | 2 | B | O | 1. 웰딩하우스 돌출 부위 야광 완충재 부착 2. 철수 시에도 안전모 미착용 절대 금지 |  |  | 2026.06.16 - 2026.06.30 10명 | 2026.06.16 - 관리감독자