## 검사일보
비파괴검사 결과서 및 작업/감독일보
용 역 명 : 2026년 중앙지사 열수송관 비파괴검사용역 | [10 empty] | Page of |  |  |  |  | 현장대리인 | 감 독 | 확 인
검사일자 : 2026년 월 일 날 씨 :
1. 작업 물량 및 누계 현황 | [10 empty] | 장비투입 현황(대) |  |  |  | 금일 투입 인원현황(명)
방법 | 규격 | 예상량 | 전일 누계 | 금일 작업 | 총 누계 | 공정률(%) | 불량 | 불량률(%) | 비고 |  | 장비명 |  | 금일 | 누계 | 구분 | 관리/안전 | 검사원
PAUT | 300A이상 | 129 | [8 empty] | PAUT장비 |  |  |  | 인원
| 300A이상-야간 | 624 | [8 empty] | PAUT프로브 |  |  |  | 현장대리인
| 250A | 4 | [8 empty] | PAUT스캐너 |  |  |  | 누계
| 200A | 4 | [8 empty] | RT장비
| 200A-야간 | 2 | [8 empty] | MT장비
| 소계 | 763 | [8 empty] | 특이사항 및 작업계획
RT | 150A~100A | 293
| 150A~100A-야간 | 43
| 80A이하 | 105
| 80A이하-야간 | 49
| 소계 | 490
MT | 전체(주간) | 26
| 전체(야간) | 0
PT | 전체(주간) | 26
| 전체(야간) | 0
2. 비파괴검사결과서
순번 | 검사방법 | 구간(Section No.) | 라인번호 | Joint No. | 관경 | 용접사 | 구간정보(Start/Length) | 결과 | 규격 | RT매수 |  | PAUT길이(m) |  |  | MT(m) |  | PT(m)
[10 empty] | OR | RE | 주간 | 야간 | 재검 | 주간 | 야간 | 주간 | 야간
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40