## 위험성 평가서
현 장 명 | 가산~가평 천연가스 공급시설 건설공사 |  |  | 위험성 평가서 | [5 empty] | 작 성 자 | 작성검토자 | 검 토 자 |  |  |  | 승 인 자
작성일자 | 2026년 06월 28일 | [8 empty] | 담당자 | 공사담당자 | 보건관리자 | 안전관리자 | 안전관리팀장 |  | 소 장
협력업체 | 서울검사(주) |  |  | [ ■ 최초평가 □ 수시평가 □ 정기평가 ] | [5 empty] | (서명) | (서명) | (서명) | (서명) | (서명) |  | (서명)
대 공 종 | 가설컨테이너 설치 및 운영 |  | 관리기간 |  | 2026년 06월 16일 ~ 2026년 06월 30일 |  |  |  | 현장소장 승인의견 |  | "안전을 최우선으로"
중공종 | 작업위치 | 위험성평가 | 재해 형태 | 위험도 |  |  | 중점 등록 (O) | 위험성평가 개선대책 |  |  | 작업일정 | 개선일정 | 검토의견
|  |  |  | 빈도 | 강도 | 등급 (A,B,C) |  |  |  |  | 작업인원 | 개선책임자 | 공사담당 공사팀장 |  | 안전관리자 보건관리자
반입 및 설치 | 비파괴검사 구역 및 야적장 | 크레인 양중 작업 중 줄걸이(슬링벨트) 파단 및 체결 불량으로 낙하 | 낙하 | 2 | 3 | A | O | 1. 중량물 취급 작업계획서 작성 및 지정된 신호수 배치 2. 4줄 걸이 양중 원칙 준수 및 인양물 하부 출입 통제 |  |  | 2026.06.16 - 2026.06.30 10명 | 2026.06.16 - 관리감독자
|  | 설치 지반의 평탄성 불량 및 침하로 인한 컨테이너 전도 | 전도 | 2 | 3 | A | O | 1. 설치 전 지반 평탄화 작업 및 단단한 지지대(고임목) 설치 2. 강풍 대비 와이어로프 결속(타이다운) 조치 |  |  | 2026.06.16 - 2026.06.30 10명 | 2026.06.16 - 관리감독자
전기설비 | 비파괴검사 구역 및 야적장 | 전원 연결 시 규격 미달 전선 사용 및 접지 불량으로 인한 감전 | 기타 | 2 | 3 | A | O | 1. 메인 분전반 내 누전차단기 설치 및 정상 작동 여부 확인 2. 가설전기 외함 접지(3종) 실시 및 전선 거치대 사용 |  |  | 2026.06.16 - 2026.06.30 10명 | 2026.06.16 - 관리감독자
|  | 문어발식 콘센트 사용 및 전열기구 과열로 인한 화재 발생 | 기타 | 2 | 3 | A | O | 1. 컨테이너 내부 문어발식 콘센트 사용 금지 및 정격 용량 준수 2. 내부 소화기(3.3kg 이상) 비치 및 화재경보기 설치 |  |  | 2026.06.16 - 2026.06.30 10명 | 2026.06.16 - 관리감독자
유지 및 운영 | 비파괴검사 구역 및 야적장 | 컨테이너 출입구 계단 단차 및 결빙으로 인한 미끄러짐(전도) | 전도 | 2 | 2 | B | O | 1. 출입 계단 미끄럼 방지 테이프 부착 및 안전 난간대 설치 2. 우천/결빙 시 모래함 비치 및 제설 작업 철저 |  |  | 2026.06.16 - 2026.06.30 10명 | 2026.06.16 - 관리감독자
|  | 환기 불량 상태에서 난방기기 사용 중 일산화탄소 중독 | 기타 | 1 | 3 | B | O | 1. 주기적인 환기(일 2회 이상) 실시 2. 내부 화기 취급 금지 및 필요시 가스 감지기 설치 |  |  | 2026.06.16 - 2026.06.30 10명 | 2026.06.16 - 관리감독자