## 6월5일-1
용접 및 비파괴 검사 기록서 | [15 empty] | 일련번호 : |  |  | 1
[16 empty] | 페 이 지 : |  |  |  |  | 1
시공계약자 : 광진기업㈜ / 안중~평택(지하차도)배관이설공사 | [15 empty] | 비파괴검사 용역 수행자 : 서울검사㈜
용 접 검 사 | [15 empty] | 비 파 괴 검 사
도면 번호 |  | 02-19-P-08-039-03 |  | RT |  | 검사 및 요청일자 |  |  |  |  | 2025-06-05 |  |  |  |  | 비파괴 검사 결과 및 일자 | [7 empty] | 2025-06-05
구간(라인) 번호 |  | 신설배관 |  | 발췌율(%) |  | ②시공계약자 용접검사 및 현장안전상태 | [5 empty] | 비파괴 검사 |  |  |  | 방사선투과검사(RT) | [6 empty] | UT | PT | 이물질검사 | 비괴사역행서 | 파검용수자명
[11 empty] | ③ | 요 청 항 목 |  |  |  | ④필름 번호
순번 | 용접부 | 파이프 번 호 (--->) | 용접사 번 호 | 파이프 구 경 및 두께 | 파이프 재 질 | ①O R C A | FIT - UP | 예열 및 외관 검사 | 청결 상태 | 현장 안전 상태 | 시공 감독 확인 (R/W) | RT | UT | PT | 이물 질 검사 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 63 | HS2025-04-161 | KGW-TL-00075 | 30"*15.9T | API 5L | O | G | G | G | Test1, Test2 |  | O |  | O | ○ | 1/P | 2 | 1 | 1 | 1/P | 1 | 1/P |  | 1/P
|  | HS2025-04-095 | KGW-TL-00739 | 30"*15.9T | GR.X70
2 | 64 | HS2025-04-095 | KGW-TL-00075 | 30"*15.9T | API 5L | O | G | G | G | G |  | O |  |  | ○ | 1 | 1 | 1/P | 1 | 1/P | 1 | 1
|  | HS2025-04-160 | KGW-TL-00739 | 30"*15.9T | GR.X70
① 0:ORIGINAL 용접부 R:REPAIR용접부 GR:GRINDING용접부 CL:CLEANING용접부 | [9 empty] | 비 고 | 시공감리:63,64 |  |  |  |  | ④필름 번호 5: 검 토 자
C:절단된 용접부 A:추가 지정된 용접부
② 시공계약자 용접검사: 시공계약자가 현장 확인후 서명
③ 시공감독확인 : R(시공계약자 검사사항 검토). W(현장입회 확인) | [15 empty] | ④필름 번호 5: 검토일자
④ 필름번호 : 1.2.3.4.5.6.7 →[1→2].[2→3].[3→4].[4→5].[5→6].[6→7].[7→1]
[7 empty] | 한 국 가 스 공 사 | [8 empty] | ④필름 번호 7: A4(297X210mm)