## 위험성 평가서
위험성평가표 [ ■최초, □정기, □수시 ]
작 업 명 |  | 가설컨테이너 설치 및 운영 기술용역 |  | 평가기간 |  | 2026 |  |  |  |  | 재평가일
|  |  |  | 작업전 | 수급인 | 근 로 자 |  | 작 성 자 |  | 승 인 자 | 재평가 | 수급인 | 근 로 자 |  | 작 성 자 |  | 승 인 자
회 사 명 | [5 empty] | (서명) |  | (서명) |  | (서명) |  |  | (서명) |  | (서명) |  | (서명)
작업공종 |  | 가설컨테이너 설치 및 운영 |  |  | 도급인 | 검토자(감독) |  | 검토자(안전) |  | 승 인 자 |  | 도급인 | 검토자(감독) |  | 검토자(안전) |  | 승 인 자
작업기간 |  | 2026 ~ 2026 |  |  |  | (서명) |  | (서명) |  | (서명) |  |  | (서명) |  | (서명) |  | (서명)
세부작업 | 위험분류 | 유해 위험 요인 파악 | 현재의 안전 보건 조치 |  |  | 위험성 결정 |  |  | 위험성 감소 대책 |  |  | 재평가 |  |  |  | 개선 후 위험성 (재평가)
|  | 위험 발생 상황 및 결과 |  |  |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 (등급) |  |  |  | 개선예정일 |  | 담당자 (담당부서) | 완료일 | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 (등급)
반입 및 설치 | 기계적(설비)적 요인 | 크레인 양중 작업 중 줄걸이(슬링벨트) 파단 및 체결 불량으로 낙하 | 작업 전 슬링벨트 자체 점검(손상품 즉시 폐기) 및 4줄 걸이 결속 확인 |  |  | 1 | 2 | VI
|  | 설치 지반의 평탄성 불량 및 침하로 인한 컨테이너 전도 | 작업 전 점검 |  |  | 1 | 2 | VI
전기설비 | 기계적(설비)적 요인 | 전원 연결 시 규격 미달 전선 사용 및 접지 불량으로 인한 감전 | 전원 연결부 자체 접지 상태 육안 확인 및 누전차단기 테스트 |  |  | 1 | 2 | VI
|  | 문어발식 콘센트 사용 및 전열기구 과열로 인한 화재 발생 | 소화기 비치 |  |  | 1 | 2 | VI
유지 및 운영 | 기계적(설비)적 요인 | 컨테이너 출입구 계단 단차 및 결빙으로 인한 미끄러짐(전도) | 미끄럼 방지 테이프 자체 확인 및 결빙 시 제설 조치 철저 |  |  | 1 | 2 | VI
|  | 환기 불량 상태에서 난방기기 사용 중 일산화탄소 중독 | 작업 전 TBM 전파 |  |  | 1 | 3 | VI
작업환경 | 물리적 요인 | 폭염 시 야외 작업 중 열사병·열탈진 등 온열질환 발생 위험 | 작업 전 기상청 폭염 특보 확인 및 이상 시 즉시 대피 |  |  | 1 | 2 | VI
|  | 한파 시 저온 환경에서 장시간 작업 중 저체온증·동상 등 한랭질환 발생 위험 | 작업 전 기상청 한파 특보 확인 |  |  | 1 | 2 | VI